## Sheet1
青羊区政府投资工程建设项目2020年招标计划清单
联系人：朱老师、陈老师，86257312,86693747 | [7 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设阶段 | 建设 年限 | 建设内容及规模 | 总投资 | 拟开展招标活动时间 | 项目业主单位 | 项目主管部门
1 | 2020年青羊区少城街道办事处老旧院落改造工程 | 新开工 | 1年 | 对泡桐树19号、西二道街21号、28号槐树街37号等21个老旧院落进行院落大门、门卫室、活动用房、花台重新修缮装饰；硬化院落地面；粉饰楼道，安装单元门、监控及电动自行车智能充电系统，配备灭火器等，涉及1316户，建筑面积117899平方米。同时对未进行雨污分流的院落实施雨污分流改造。 | 1207 | 2020-08-01 | 成都市青羊区人民政府少城街道办事处 | 区住建交局
2 | 金沙片区新建小学 | 新开工 | 2020.04-2021.06 | 本项目规划建设净用地面积9333.24平方米，总建筑面积21662.01平方米，其中:地上建筑面积17832.93平方米; 地下建筑面积3829.08 平方米; 机动车位60辆，建设本项目规划红线范围内铺装道路、绿化、供配电、给排水、消防等配套设施。 | 11000 | 2020-06-01 | 成都市兴城建实业发展有限责任公司 | 区教育局
3 | 成都市青羊区康养中心装修工程及配套设施项目 | 新开工 | 2020.07-2020.12 | 建设内容包括青羊区康养中心内部装饰装修工程、室外装饰装修工程、室内给排水、消防、电气改造(不含空调、通风、供配电系统)、消防改造和园林绿化。以及外挂电梯等配套设施。青羊区康养中心建筑包括老年人生活用房、医疗用房、活动用房、康复用房及其他公共设施等。康养中心占地面积3500平方米，总建筑面积8391.25平方米。 | 1644.27 | 2020-07-01 | 成都市兴城建实业发展有限责任公司 | 区民政局
4 | 蔡桥6组农贸市场 | 续建 | 1年 | 建设净用地面积5581.15㎡，总建筑面积为12175.22㎡ | 6803 | 2020.4主体施工 | 成都市兴光华城市建设有限公司 | 区住建交局
5 | 万家湾4、5、11组农贸市场 | 续建 | 1年 | 建设净用地面积5048.00㎡，总建筑面积为11595.22 ㎡ | 6573.99 | 2020.5主体施工 | 成都市兴光华城市建设有限公司 | 区住建交局
6 | 黄土6组社区综合体（万花生活服务中心） | 续建 | 1年 | 项目占地面积约9741平方米，规划总建筑面积约为2.9万平方米 | 15000 | 2020.7主体施工 | 成都市兴光华城市建设有限公司 | 区住建交局
7 | 蔡桥6组社区卫生服务中心 | 新开工 | 1年 | 占地3349平方米，地上建筑面积8037.6平方米 | 5493 | 2020.9施工 | 成都市兴光华城市建设有限公司 | 区住建交局
8 | 红碾6组配套公服项目（红碾生活服务中心） | 新开工 | 1年 | 用地面积约9684㎡，规划总建筑面积约29751.6㎡ | 13500 | 2020.9施工 | 成都市兴光华城市建设有限公司 | 区住建交局
9 | 华严6组农贸市场 | 新开工 | 1年 | 用地面积5018㎡，规划总建筑面积约12028.8㎡ | 5150 | 2020.9施工 | 成都市兴光华城市建设有限公司 | 区住建交局
10 | 成都市石室联合中学红碾校区（红碾6、7组中学） | 新开工 | 1年 | 用地面积约35868.85㎡，规划总建筑面积约38844.02㎡ | 18063 | 2020.9施工 | 成都市兴光华城市建设有限公司 | 区住建交局
11 | 成都市实验小学附属幼儿园蔡桥分园 （蔡桥五组幼儿园) | 续建 | 1年 | 用地面积4590.35㎡，规划总建筑面积约5923.01㎡ | 3000 | 2020.11主体施工 | 成都市兴光华城市建设有限公司 | 区住建交局
12 | 黄土7、8、10组，快活2组中学（成都市成飞中学高中部） | 新开工 | 1年 | 用地面积约58138.00㎡，规划总建筑面积约69175㎡ | 35000 | 2020.9施工 | 成都市兴光华城市建设有限公司 | 区住建交局
13 | 成都市泡桐树幼儿园万蕊分园（黄土8组幼儿园） | 新开工 | 1年 | 用地面积约5413.00㎡，规划总建筑面积约7139.10㎡ | 3300 | 主体待确定 | 成都市兴光华城市建设有限公司 | 区住建交局
14 | 成都市金沙幼儿园红碾分园（红碾6、7组幼儿园） | 新开工 | 1年 | 用地面积约5236.60㎡，规划总建筑面积约6571.29㎡ | 3023 | 2020.9施工 | 成都市兴光华城市建设有限公司 | 区住建交局
15 | 黄土8组公建配套服务设施（派出所技术业务用房） | 新开工 | 1年 | 用地面积2060㎡，规划总建筑面积约6329㎡ | 2530 | 2020.8施工及监理 | 成都市兴光华城市建设有限公司 | 区住建交局
16 | 红碾1、3、7组公建配套服务设施（派出所技术业务用房） | 新开工 | 1年 | 用地面积约2514㎡，规划总建筑面积约7723.6㎡ | 2560 | 2020.9施工 | 成都市兴光华城市建设有限公司 | 区住建交局
17 | 万家湾社区9组、蔡桥社区8组配套建设工程（蔡桥公园/创新设计产业园公园） | 新开工 | 1年 | 建设面积约为26914.00㎡ | 4000 | 施工及监理2020.8 | 成都市兴光华城市建设有限公司 | 区住建交局
18 | 万蕊巷 | 新开工 | 8个月 | 属于城市支路，道路长226米、宽9米 | 总投资500万元 | 2020.4施工 | 成都市兴光华城市建设有限公司 | 区住建交局
19 | 奎星楼街小剧场（奎星楼街 27号） | 续建 | 1年 | 占地面积1220.83平方米，项目总建筑面积1900平方米 | 2950 | 2020.5主体施工 | 成都市兴光华城市建设有限公司 | 区住建交局
20 | 青羊区文家街道办事处华严社区7组，苏坡街道办事处万家湾社区8组住宅、商业及配套设施项目 | 新开工 | 3年 | 该项目占地面积46428.46平方米，建筑面积约116073.65万平方米 | 194000 | 2020.10施工 | 成都市兴光华城市建设有限公司 | 区住建交局
21 | 祠堂街 | 新开工 | 690日历天 | 拆除违法建筑、街巷景观绿化打造、路面改造、电力迁改、立面风貌改造等 | 21900 | 2020.9施工 | 成都市兴光华城市建设有限公司 | 区住建交局
22 | 清水河清波段绿道建设 | 新开工 | 五个月 | 长2.7千米，两岸共5.4千米，面积27.76公顷 | 25000 | 2020.12施工 | 成都市兴光华城市建设有限公司 | 区住建交局
23 | 少城有机更新四期（仁厚街、桂花巷、多子巷） | 续建 | 2年 | 景观工程（包含支矶石街、泡桐树街在内的22条街）等 | 80000 | 2020.7启动EPC招标 | 成都市兴光华城市建设有限公司 | 区住建交局
24 | 光华西五路 （光华南六路-光华南八路） | 新开工 | 1年 | 长约490米，规划红线宽度16米 | 2200 | 2020.11施工 | 成都市兴光华城市建设有限公司 | 区住建交局
25 | 光华西六路 （光华南六路-光华南八路） | 新开工 | 1年 | 长约490米，规划红线宽度25米 | 3400 | 2020.11施工 | 成都市兴光华城市建设有限公司 | 区住建交局
26 | 光华北九路 （光华西三路-光华西二路） | 新开工 | 1年 | 长约340米，规划红线宽度16米 | 1500 | 2020.11施工 | 成都市兴光华城市建设有限公司 | 区住建交局
27 | 清波生活服务中心（原项目名称：清波片区公建配套服务设施项目） | 续建 | 2020 | 二次装修 | 7698.22 | 2020-12-01 | 成都市青羊区国投建设发展有限公司 | 区住建交局
28 | 2020年度老旧院落改造及雨污分流工程 | 新开工 | 3个月 | 13个老旧院落的屋面防水改造、楼道粉刷、楼外立面美化、路面改造、绿化整治、增设健身设施、完善消防设施、增设文化墙、完善门卫功能、完善小区安防系统等。除王家塘街15号外的12个老旧院落雨污分流改造。 | 约830 | 2020.06 | 草市街街道办事处 | 青羊区公园城市建设和城市更新局
29 | 成都市青羊区府南金沙社区卫生服务中心基础设施提升改造项目 | 新开工 | 2020 | 该工程建设总规模为2545.22平方米，建筑总标高19.05米。主要改建内容包括：房屋加固装修工程、电力系统改造工程、电梯安装工程、污水系统改造工程等。 | 913.94 | 2020-08-01 | 成都市青羊区府南金沙社区卫生服务中心 | 区住建交局
30 | 东华门街污水干管铺设工程 | 新开工 | 2020年 | 敷设一根d800污水干管，长度800m | 1898.88 | 2020.7 | 成都市青羊区综合行政执法局 | 成都市青羊区综合行政执法局
31 | 光华南六路 | 新开工 | 待定 | 路长约710米，规划红线宽度25米 | 3500 | 2020.11施工 | 成都市兴光华城市建设有限公司 | 区住建交局
32 | 光华南五路（北段） | 新开工 | 待定 | 长约170米，规划红线宽度16米 | 700 | 2020.11施工 | 成都市兴光华城市建设有限公司 | 区住建交局
33 | 光华南五路（南段） | 新开工 | 待定 | 长554.627m，规划红线宽度16米 | 待定 | 2020.11施工 | 成都市兴光华城市建设有限公司 | 区住建交局
34 | 少城片区街巷游线体系（省委宿舍、琴台路西侧巷道、君平街、文庙西街、南城塘坎街） | 新开工 | 待定 | 待定 | 约6000 | 2020.8施工 | 成都市兴光华城市建设有限公司 | 区住建交局