## Sheet1
青白江区政府投资工程建设项目2020年招标计划清单
联系人及电话：刘先生 68936687 | [6 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设阶段（续建、新开工） | 建设 年限 | 建设内容及规模 | 总投资 | 拟开展招标活动时间 | 项目业主单位 | 项目主管部门
1 | 人工湖病险整治打包工程 | 新开工 | 4个月 | 对鉴定为三类坝的东风人工湖、东风三组人工湖、三元村七组人工湖、三元十一组和车站七组人工湖等5 座人工湖进行病险整治 | 428 | 2020-09-01 | 成都市融禾现代农业发展有限公司 | 水务局
2 | 人和场镇新区道路项目 | 新开工 | 10个月 | 项目实施铁路桥至规划的公交首末站段（含桥梁3座），道路全长约850米，宽10米（车行道7米+两侧人行道各1.5米），按照市政道路标准建设 | 3480 | 2020-08-03 | 成都市融禾现代农业发展有限公司 | 住建局
3 | 医院建设项目 | 新开工 | 24个月 | 位于港城大道以东，青云路以北，占地约65亩，包含门诊楼、医技楼、住院大楼等医疗设施 | 40000 | 待定 | 蓉欧园区运营公司 | 住建局
4 | 三洲路南延线一段 | 新开工 | 24个月 | 起于三洲路与东山大道交叉口，止于青云路，规划长度0.9公里。建设标准：采用四块板断面形式，主6辅2，宽度45米。沿道路两侧建设双雨双污管道。涉及桥梁1处（跨桤木河）,下穿遂成铁路。 | 15750 | 待定 | 蓉欧园区运营公司 | 交通局
5 | 新港路（纬二路） | 新开工 | 12个月 | 起于新城街，止于港城大道，规划长度0.72公里。建设标准：采用一块板断面形式，主2辅2，宽度24米，沿道路两侧建设单雨单污管道。 | 4700 | 待定 | 蓉欧园区运营公司 | 交通局
6 | 临青路（经三路） | 新开工 | 12个月 | 起于临港路，止于新云石路，规划长度1公里。建设标准：采用一块板断面形式，主2辅2，宽度24米，沿道路两侧建设单雨单污管道。 | 6440 | 待定 | 蓉欧园区运营公司 | 交通局
7 | 新城街南一段 | 新开工 | 12个月 | 起于清泉大道C段，止于新云石路东段，规划长度0.27公里。建设标准：采用一块板断面形式，主2辅2，宽度24米，沿道路两侧建设单雨单污管道。 | 1800 | 待定 | 蓉欧园区运营公司 | 交通局
8 | 清港路（纬三路） | 新开工 | 12个月 | 起于新城街，止于港城大道，规划长度0.6公里。建设标准：采用一块板断面形式，主2辅2，宽度24米，沿道路两侧建设单雨单污管道。 | 3900 | 待定 | 蓉欧园区运营公司 | 交通局
9 | 成都国际铁路港综合保税区配套工程 | 新开工 | 20个月 | 包含成都国际铁路港综合保税区围网、卡口、监控设施、检验处理场所、信息化系统、配套道路、附属配套设施以及管线迁改 | 25000 | 2020-05-01 | 成都现代物流投资发展有限公司 | 住建局
10 | 姚渡安置房 | 新开工 | 18个月 | 选址位于姚渡镇，净用地约60亩，总建筑面积约75000平方米，计划安置约528户，约991人。 | 31000 | 2020-06-05 12:00 | 新开元公司 | 安建办
11 | 祥福镇东方新村安置房（三期） | 新开工 | 12个月 | 项目位于姚渡镇，该项目占地约30亩，规划总建筑面积约28000㎡，设置住宅、公共服务配套设施、红白喜事广场等。 | 约14000 | 2020-12-12 12:00 | 新开元公司 | 安建办
12 | 北部西区西四路 | 新开工 | 5个月 | 北部西区西四路南起同华大道，北至凤华路，全场290米，规划宽度20米，包含桥梁一座。按照市政道路标准进行建设，同步配套绿道。 | 约1700 | 2020-05-12 12:00 | 新开元公司 | 住建局