## Sheet1
锦江区政府投资工程建设项目2020年招标计划清单
联系人：杨女士，86729018 | [7 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设阶段（续建、新开工） | 建设 年限 | 建设内容及规模 | 总投资 | 拟开展招标活动时间 | 项目业主单位 | 项目主管部门
1 | 驸马片区市政 道路 | 新开工 | 2020-2022 | 新增铃兰路、喜树街B段、桦树街B段、石榴街B段、紫檀街B段、椰树街B段、珙桐街B段，总长约5.35公里，宽度16-30米。包含新增电力、通讯、给水、燃气等专业管线，改迁现有未按规划形成的各类管线。 | 38000 | 2020-09-01 | 成都兴锦生态建设投资集团有限公司 | 锦江区住建和交通局
2 | 锦江区工业园区东西四路八号（原康特能药厂）地块东侧、南侧规划道路 | 新开工 | 2020-2021 | 锦江区工业园区东西四路八号（原康特能药厂）地块东侧、南侧规划道路修建，道路全长约380米，红线宽度12米。内容包含：雨污水工程、电力通道工程、照明工程、交通工程、景观绿化工程及各种专业管线工程等市政配套工程。 | 500 | 2020-10-01 | 成都兴锦生态建设投资集团有限公司 | 锦江区住建和交通局
3 | 潘家沟片区基础设施及公建配套工程 | 新开工 | 2020-2021 | 新增公建配套设施：社区综合体、幼儿园、环卫设施（含土地款9458万元）。 | 29800 | 2020-09-01 | 成都兴锦生态建设投资集团有限公司 | 锦江区住建和交通局
2020-07-01
2020-06-01
4 | 驸马片区配套综合体2 | 新开工 | 2020-2022 | 驸马片区配套综合体2位于白桦林路与紫檀街交界处，占地面积9028平方米（含土地款8125万元）。 | 27470 | 2020-12-01 | 成都市兴锦现代农业投资有限责任公司 | 锦江区住建和交通局
5 | 锦江花园安置房配套社区综合体 | 新开工 | 2020-2021 | 锦江花园安置房 配套社区综合体位于成龙路街道棬子树村4、5组，占地面积3080平方米（含土地款2772万元）。 | 9050 | 2020-07-01 | 成都兴锦生态建设投资集团有限公司 | 锦江区住建和交通局
6 | 锦江花园安置房项目 | 续建 | 2019-2022 | 项目占地面积约142.3亩，规划用地性质为二类住宅用地，容积率3.0，根据规划设计项目建筑面积约39.3万平方米，其中地下层约11.5万平方米,商业约2.7万平方米，安置用房约25.1万平方米（含土地款142300万元）。 | 275466 | 2020-10-01 | 成都兴锦生态建设投资集团有限公司 | 锦江区住建和交通局
7 | 马家沟市政道路建设工程 | 新开工 | 2020-2021 | 长 900 米，规划红线宽 20 米，包括拆迁及道路、管网、交安设施、绿化等建设（含拆迁费7500万元）。 | 12500 | 2020-10-01 | 锦江区住建和交通局 | 锦江区住建和交通局
8 | 静沙北路市政道路建设 | 新开工 | 2020-2021 | 长450米，规划红线宽30米，包括拆迁及道路、管网、交安设施、绿化建设（含拆迁费1600万元）。 | 4600 | 2020-10-01 | 锦江区住建和交通局 | 锦江区住建和交通局
9 | 2020年中小街道路面黑化维护工程 | 新开工 | 2020 | 15条道路，总长5.9公里，面积7.2万平方米。 | 4800 | 2020-09-01 | 锦江区市政设施养护中心 | 锦江区住建和交通局
10 | 2020年锦江区人行道专项整治工程 | 新开工 | 2020 | 30条人行道提升整治，总长9.5公里，面积8.7万平方米。 | 2700 | 2020-09-02 | 锦江区市政设施养护中心 | 锦江区住建和交通局
11 | 马家沟片区（场馆）周边道路整治提升工程 | 新开工 | 2020 | 拟完成3条道路的车行道及人行道治理，总长度约2.89公里，面积约11.4万平方米。 | 3531 | 2020-06-01 | 区市政设施养护中心 | 锦江区住建和交通局
12 | 马家沟片区环境提升改造 | 新开工 | 2020-2021 | 马家沟片区环境及周边建筑风貌提升，停车位建设。 | 2000 | 2020-10-01 | 锦江区公园城市局 | 锦江区公园城市局
13 | 锦江区2020年老旧小区配套基础设施改造项目 | 新开工 | 2020 | 完成39个老旧院落硬件改造，完成物业管理和维修资金归集等长效机制建设。 | 5307 | 2020-07-01 | 锦江区房屋管理服务中心 | 锦江区公园城市局
14 | 2020年锦江区农村公路大中修工程 | 新开工 | 2020 | 完成成龙路约0.75公里车行道及1000平方米的人行道整治。 | 1350 | 2020-06-01 | 区市政设施养护中心 | 锦江区住建和交通局
15 | 锦东庭园配套幼儿园改造工程 | 新开工 | 2020-2021 | 占地面积约7000平方米，改造建筑面积约8200平方米，含教学用房、功能室、会议室、办公室、食堂等校舍改造及总平改造建设。 | 1400 | 2020-11-12 | 锦江区教育保障中心 | 锦江区教育局
16 | 成都市三幼教学用房改造工程（含金山大厦办园点改造） | 新开工 | 2020 | 改造建筑面积约2200平方米，教学用房及相应功能用房改造。 | 800 | 2020-07-01 | 锦江区教育保障中心 | 锦江区教育局
17 | 龙舟路社区综合体（龙舟路61号地块河滨社区综合体工程） | 新开工 | 2020-2021 | 项目占地面积969.20平方米，总建筑面积968.11平方米；其中社区用房868.01平方米，物业管理用房100.10平方米；总绿地面积418.81平方米；室外道路及硬质铺装面积533.63平方米；室外综合管线200m。 | 5299 | 2020-10-01 | 东湖街道办事处 | 锦江区住建和交通局
18 | 东湖片区中学 | 新开工 | 2020-2022 | 项目规划总用地面积27039平方米，总建筑面积约 47000 平方米，其中地上约 31000 平方米，地下约 16000 平方米（含土地款5000 万元）。 | 35000 | 2020-11-01 | 锦江区教育局 （代建业主：成都市锦江区公路发展有限公司） | 锦江区教育局
19 | 华润片区配套幼儿园 | 新开工 | 2020-2021 | 约 18个教学班校舍规模的幼儿园建设工程，总建筑面积约8000平方米，地上约5300平方米，地下约2700平方米。 | 5200 | 2020-12-01 | 锦江区教育局 （代建业主：成都市锦江区公路发展有限公司） | 锦江区教育局
20 | 东湖片区西侧规划道路工程 | 新开工 | 2020 | 新建5880平方米的规划道路。 | 1839 | 2020-06-01 | 锦江区住建和交通局 | 锦江区住建和交通局
21 | 玉成街道路综合整治工程 | 新开工 | 2020 | 玉成街（长约180米宽约7米）道路综合整治，主要包括路面改造、绿化景观改造及高压线下地迁改等内容。 | 500 | 2020-07-01 | 成都兴锦建设发展投资集团有限公司 | 锦江区住建和交通局
22 | 二幼督院园区等8个校（园）点排危改造工程 | 新开工 | 2020 | 包含：1.二幼督院园区约1000平方米场地改造，约800平方米可移动教学和门卫用房、围墙、安防、土地手续办理等建设；2.东光实验学校约1800平方米外墙、约2000平方米地面改造；3.锦江实验学校约2100平方米场地改造；4.老半边街校舍约2000平方米场地改造，排水沟、门卫室、围墙、食堂附属用房等建设；5.锦官驿小学围墙、中庭、总平等约900平方米排危改造；6.成师附小华润分校外墙约600平方米、屋顶约4000平方米排危改造；7.成都三中屋面、女儿墙约5300平方米防、约2000平方米广场砖排危改造等；8.锦江区教育科学研究院校舍约3050平方米外墙排危改造。 | 1140 | 2020-07-02 | 锦江区教育保障中心 | 锦江区教育局
23 | 成师附小白鹭溪分校等6所学校运动场改造工程 | 新开工 | 2020 | 包含：1.成师附小白鹭溪分校运动场改造约4600平方米；2.龙舟路小学运动场和场地改造约4500平方米；3.成师附小华润分校运动场改造约7000平方米；4.大观小学运动场改造约4300平方米；5.十七中（初中部）运动场改造约3700平方米；6.锦江区教育科学研究院运动场改造约4500平方米。 | 995 | 2020-07-03 | 锦江区教育保障中心 | 锦江区教育局
24 | 和平街小学等5所学校厕所改造工程 | 新开工 | 2020 | 包含：1.和平街小学改造厕所10间约600平方米；2.锦官驿小学改造厕所15间面积约350平方米；3.十七中（高中部）改造厕所12间约400平方米；4.现代职校双桂校区改造厕所15间约650平方米；5.七中育才学校汇源校区改造厕所36间约1100平方米。 | 750 | 2020-07-04 | 锦江区教育保障中心 | 锦江区教育局
25 | 七中育才学道分校新建教学楼、图书馆等工程 | 续建 | 2019-2021 | 新建教学楼、图书馆、食堂等，地上建筑面积约7300平方米，地下建筑面积约3500平方米 | 7398 | 2020-07-01 | 锦江区教育局 （代建业主：成都市兴锦城市建设投资有限责任公司） | 锦江区教育局
26 | 盐道街中学新建体育馆及地下停车场工程 | 续建 | 2019-2021 | 新建体育馆，含排球、篮球、羽毛球、跆拳道等场馆，约5000平方米；新建地下停车场，约7800平方米 | 6644 | 2020-07-01 | 盐道街中学 （代建业主：成都市兴锦城市建设投资有限责任公司） | 锦江区教育局
27 | 成都社会组织学院（一期）工程 | 续建 | 2018-2024 | 规划总建筑面积约89000平方米，其中地上约65000平方米，地下约24000平方米 | 62420 | 2020-08-01 | 社会组织学院 | 锦江区教育局
28 | 大观公服（一）建设项目 | 新开工 | 2020-2022 | 项目位于海桐街以北，水杉街以东，地块面积约12.7亩。规划用地性质为服务设施用地，地面部分总建筑面积约20500平方米，地下室（两层）建筑面积12900平方米。 | 21800 | 2020-07-01 | 驿锦公司 | 锦江区住建和交通局
29 | “三圣花乡”转型升级——荷塘月色提升改造项目 | 新开工 | 2020 | 项目建设内容包括黉柏路、环荷路、爱莲路等景区道路的路面改造与景观提升；区域内广场的铺装改造与景观治理；荷塘片区的光亮工程、景观打造及水域环境治理工作；基础配套设施提升工作，包括新增生态停车位、公共卫生间、景区垃圾桶、坐凳、路灯、标识标牌，雨污水管网改造和电力等管线迁改。 | 8200 | 待定 | 锦江区公园城市局 | 锦江区公园城市局
30 | “三圣花乡”转型升级——幸福梅林提升改造项目 | 新开工 | 2020-2021 | 项目建设内容包括滨湖西路、醉香路、探梅路、幸福西路等道路的路面改造与景观提升；蒲公英广场、赏梅基地等广场和停车场的升级打造；梅香湖、精品梅桩盆景园、游客中心及滨河景观带等点位的提升打造，其中梅香湖将重点开展光亮工程打造及水环境治理工作；基础配套设施提升工作，包括新建改建公共卫生间、景区垃圾桶、坐凳、路灯和标识标牌，雨污水管网改造和电力等管线迁改。 | 12200 | 待定 | 锦江区公园城市局 | 锦江区公园城市局
31 | “三圣花乡”转型升级——东篱菊园提升改造项目 | 新开工 | 2020-2021 | 建设内容包括菜排路、附江路、幸福南路、驸马七组串户路、菊园路、大新路、东篱路与赏菊路等的路面改造与景观提升，进行区域金菊广场和东篱路停车场、太新路南部停车场改造，同时对东篱路上下大堰和菊园路大田花卉等节点进行提升打造；新建公共卫生间、景区垃圾桶、坐凳、路灯和标识标牌，以及污水管网改造等基础配套设施提升。 | 2500 | 待定 | 锦江区公园城市局 | 锦江区公园城市局
32 | “三圣花乡”转型升级——江家菜地提升改造项目 | 新开工 | 2020-2021 | 建设内容包括时蔬路、聚宝路、附江路等的路面改造与景观提升， 区域八阵图广场和社区停车场升级打造，同时对湿地公园入口、污水处理厂和警务站等节点进行改造，新建公共卫生间、景区垃圾桶、坐凳、路灯和标识标牌，以及污水管网改造等基础配套设施提升。 | 1500 | 待定 | 锦江区公园城市局 | 锦江区公园城市局