## Sheet1
金牛区政府投资工程建设项目2020年招标计划清单
联系人及电话：87705661.庹女士，陈老师 | [6 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设阶段（续建、新开工） | 建设 年限 | 建设内容及规模 | 总投资 | 拟开展招标活动时间 | 项目业主单位 | 项目主管部门
1 | 兴启路（金凤凰大道至隆华路）建设工程 | 新开工 | 2020.09-2021.09 | 长约900米左右，宽20米：道路污雨水、道路管线、交通信号灯、绿化等。 | 4041 | 2020-12-01 | 金牛城投集团 | 区住建和交通局
2 | 余家幼儿园建设工程 | 新开工 | 2019.12-2021.06 | 占地面积约3200平方米，建筑面积约5250平米，含教学楼、总平绿化及配套设施。 | 3068 | 2020-12-01 | 金牛城投集团 | 区住建和交通局
3 | 金凤凰大道（兴川路至兴启路）建设工程 | 新开工 | 2020.12-2022.03 | 道路长约770米，道路宽度40米，含道路污雨水、道路管线、交通信号灯、绿化等。 | 5970 | 2020-12-01 | 金牛城投集团 | 区住建和交通局
4 | 金禧三路（金水四街至金水二街）、金水二街（金禧三路至蜀汉西路）道路及配套工程 | 新开工 | 2020.12-2022.03 | 道路长约520米，道路宽度20-25米，含道路污雨水、道路管线、交通信号灯、绿化等。 | 1876 | 2020-12-01 | 金牛城投集团 | 区住建和交通局
5 | 2020年金牛区中小街道路面黑化整治工程（三环外） | 新开工 | 2020.01-2020.12 | 土龙路等5条道路黑化，总长约3.8千米，整治面积约9万平米，包含车行道、人行道、弱电下地通道建设及交安设施等。 | 4960 | 2020-06-01 | 金牛城投集团 | 区住建和交通局
6 | 国宾3号拆迁安置房建设工程 | 新开工 | 2019.11-2022.06 | 规划用地面积约57333㎡，容积率3.0，总建筑面积约245000㎡，含安置房、绿化总平、园内道路、配套实施及水电气接入等 | 110210 | 2020-09-01 | 金牛城投集团 | 区住建和交通局
7 | 成都市金牛区中医医院工程 | 新开工 | 2020.09-2022.10 | 项目占地约35亩，总建筑面积约为10万平方米，主要建设门诊、住院大楼及绿化、照明、水电气接入等配套设施。 | 80000 | 2020-09-01 | 区医管中心（金牛城投集团代建） | 区住建和交通局
8 | 政通路街旁绿地建设工程 | 新开工 | 2020.10-2021.02 | 建设内容主要涉及及绿化、景观节点、服务设施、市政基础改造及相关附属设施工程，建设面积提升改造约3900㎡绿地。 | 114 | 2020-10-01 | 金牛城投集团 | 区城市更新局
9 | 国宾片区绿道建设工程（二期） | 新开工 | 2020.04-2020.09 | 对金科南路-金科北路沿线绿化景观进行提升改造，增加景观节点，小品家具 | 400 | 2020-10-01 | 金牛城投集团 | 区城市更新局
10 | 天音路北段（金新路至天龙大道）道路及配套工程 | 续建 | 2016.07-2021.12 | 长约900米，宽30米道路及配套工程，西侧20-30米绿化，东侧10米绿化带。 | 4800 | 2020-06-01 | 金牛城投集团 | 区住建和交通局
11 | 天宝路（北新大道至天龙北一路段）道路工程 | 续建 | 2015.06-2021.12 | 1.道路长1200米，其中40米宽道路长约320米，30米宽道路长约900米，两侧各10米宽绿化带。2.含排水、交安等配套工程 | 7500 | 2020-06-01 | 鑫金工发 | 区住建和交通局
12 | 汇丰路断头路建设工程 | 续建 | 2018.03-2021.10 | 道路长140米，宽30米。 | 1500 | 2020-06-01 | 金牛城投集团 | 区住建和交通局
13 | 蜀西环街断头路工程 | 续建 | 2018.10-2021.10 | 起于既有蜀西环街路口止于蜀西南一路，总长约270m，宽约16m，包含道路、排水、路灯交安、绿化等建设内容。 | 850 | 2020-08-01 | 金牛城投集团 | 区住建和交通局
14 | 下新桥公园改造提升工程 | 新开工 | 2020.05-2020.12 | 改造提升约5万平方米绿化景观、增设小品家具、配套服务设施、绿道建设等 | 5000 | 2020-07-01 | 金牛城投集团 | 区城市更新局
15 | 金华寺南路北段（金新路至金华寺巷段）道路及配套工程 | 新开工 | 2020.12-2021.12 | 道路长约280米，宽20米，主要包括道路工程、排水工程、照明工程、交安工程等。 | 950 | 2020-12-01 | 鑫金建设公司 | 区住建和交通局
16 | 盛业北路道路及配套工程 | 新开工 | 2020.08-2021.10 | 道路长约270米，宽25米，主要包括道路工程、排水工程、照明工程、交安工程、绿化工程等。 | 900 | 待定 | 鑫金建设公司 | 区住建和交通局
17 | 金水四街幼儿园建设工程 | 新开工 | 2020.08-2021.12 | 占地面积：4099.62㎡，总建筑面积：7620.95㎡，地下建筑面积：2440.42㎡，地上建筑面积：5280.53㎡。 | 4800 | 待定 | 鑫金建设公司 | 区住建和交通局
18 | 天龙大道绿道建设工程 | 新开工 | 2020.07-2020.12 | 对道路两侧绿化带景观化提升，增设绿道及配套设施，建设长度约1300米。 | 950 | 待定 | 鑫金建设公司 | 区城市更新局
19 | 金科苑南街等5条黑化道路市政管网病害整治工程 | 新开工 | 2020.05-2020.12 | 对金科苑南街等5条黑化道路市政病害管网进行整治。 | 1146.82 | 待定 | 金牛城投集团 | 区农业和水务局
20 | 临水雅苑九里春晓打造工程（二标段） | 续建 | 2019.09-2021.06 | 场地建筑改造及装修工程（包含部分景观绿化），占地约10000平方米。 | 6400 | 2020-06-01 | 金牛城投集团 | 区城市更新局
21 | 金牛现代都市工业港四号项目 | 新开工 | 2020.06-2022.05 | 项目建设净用地56000.03㎡（约84亩），规划总建筑面积206540.00㎡，地上用建筑面积163870.00㎡，地下建筑面积42670㎡，容积率2.93，建筑密度39.91%，绿地率19.78%。 | 13375 | 2020-09-01 | 成都市金牛交子都市工业运营管理有限公司（鑫金建设公司代建） | 区住建和交通局
22 | 汇泽路综合楼建设工程项目 | 续建 | 2018.6-2020.6 | 占地面积约6800㎡，建筑面积16320㎡ | 7500 | 2020-06-01 | 金牛环投集团 | 区住建和交通局
23 | 天姿路道路工程 | 新开工 | 2020.03-2021.03 | 北起金华寺西路—南止天宝路，长约440米，宽16米。 | 1719.48 | 2020-10-01 | 金牛环投集团 | 区住建和交通局
24 | 天高路道路工程 | 新开工 | 2020.03-2021.03 | 西起利民路—东止天音路，长约530米，宽16米。 | 2070.24 | 2020-10-01 | 金牛环投集团 | 区住建和交通局
25 | 韦家碾站西路道路工程 | 新开工 | 2020.10-2021.12 | 南起凤撵路，北止韦家碾一路。全长约 200米，宽20米。 | 643 | 2020-10-01 | 金牛环投集团 | 区住建和交通局
26 | 韦家碾巷道路工程 | 新开工 | 2020.10-2021.12 | 北起韦家碾一路—西止韦家碾三路，长约200米，宽12米。 | 484 | 2020-10-01 | 金牛环投集团 | 区住建和交通局
27 | 甫家二路东段道路工程 | 新开工 | 2020.12-2021.12 | 西起浦家路东段-东止金芙蓉大道，长约510米，宽30米 | 3865.92 | 2020-10-01 | 金牛环投集团 | 区住建和交通局
28 | 营门口社区卫生服务中心改造项目 | 新开工 | 2020.10-2021.4 | 改造人居花照云庭项目7号楼B栋1/2/3层约2720平方米作为营门口社区卫生服务中心业务用房，含临床诊疗区、医技及辅助诊疗区、中医馆、预防保健区域等。包含楼地面装修、消防、强弱电、暖通、给排水工程等。 | 900 | 2020-10-01 | 金牛环投集团 | 金牛区卫计局
29 | 科技服务功能区管委会办公用房装修项目 | 新开工 | 2020.10-2021.4 | 人居花照云庭项目7号楼A栋1/2/3层约3323.58平方米作为科技服务功能区管委会办公用房、新经济和科技局对外窗口。 | 931 | 2020-10-01 | 金牛环投集团 | 金牛科技服务功能区
30 | 茶店子东西正街一体化街区建设工程 | 新开工 | 2020年 | 全长约1700米，缩减机动车道增加人行铺装、绿道、绿化以及附属设施等。 | 2000 | 2020-08-01 | 金牛国投集团 | 金牛区住建和交通局
31 | 新桥社区综合体建设工程 | 新开工 | 2020年-2021年 | 占地9115.66平米，建筑面积约31300㎡，地上约17000㎡，地下约14300㎡。 | 21426 | 2020-04-01 | 金牛国投集团 | 金牛区住建和交通局
32 | 鑫房名苑B区安置房建设工程 | 新开工 | 2020年-2022年 | 规划用地面积22787.69㎡，容积率2.5，总建筑面积约88000㎡，地上约60000㎡，地下约28000㎡。 | 40372 | 2020-06-01 | 金牛国投集团 | 金牛区城市更新局
33 | 鑫房名苑（C区）安置房建设工程 | 新开工 | 2020年-2022年 | 规划用地面积19454.55㎡，容积率3.0，总建筑面积约89000㎡。地上约61600 ㎡，地下约27400㎡ | 40443 | 2020-06-01 | 金牛国投集团 | 金牛区城市更新局
34 | 城北体育馆、九里堤乒校及金沙遗址周边道路改建工程 | 新开工 | 2020年-2021年 | 对花圃北路、花圃路等10条道路实施车行道、人行道提升整治；更换树种；交安设施整治；强电下地及弱电通道建设等。 | 4587 | 2020-08-01 | 金牛国投集团 | 金牛区住建和交通局
35 | 2020年金牛区中小街道路面黑化整治工程（三环 内） | 新开工 | 2020年 | 成华街、成华西街等15条道路黑化，总长约6千米，整治面积约10万平米，包含车行道、人行道、弱电下地通道建设及交安设施等。 | 5803 | 2020-08-01 | 金牛国投集团 | 金牛区住建和交通局
36 | 2020年金牛区中心城区城市道路人行道提升整治工程 | 新开工 | 2020年 | 营康西路等30 条道路人行道整治提升，整治内容主要包含城市道路人行道铺装有机更新，树池、检查井井盖等附属设施整治及弱电下地通道建设。 | 6512 | 2020-08-01 | 金牛国投集团 | 金牛区住建和交通局
37 | 五块石中学建设工程 | 新开工 | 2020年-2022年 | 项目占地面积约25900平方米，建筑面积约30000平方米，其中地下室约7000平方米，地上约23000平米，建设内容新建教学楼、地下室、总平及附属设施工程。 | 17029 | 2020-09-01 | 金牛国投集团 | 金牛区住建和交通局
38 | 成都铁路局人北片区（一期）安置房建设工程项 目 | 新开工 | 2020年-2022年 | 规划用地面积约13732.14㎡，容积率4.0，总建筑面积约80000㎡，地上55000 ㎡，地下25000㎡。 | 36651 | 2020-05-01 | 金牛国投集团 | 金牛区城市更新局
39 | 城北体育馆周边建筑立面整治工程 | 新开工 | 2020年-2021年 | 建筑风貌整体提升，建筑物外立面、店招商招、围墙立面整治及通信架空线下地或序化等。 | 10910 | 2020-09-01 | 金牛国投集团 | 金牛区城市更新局
40 | 九里堤北路、中路立面改造和景观提升工程 | 新开工 | 2020年-2021年 | 建筑风貌整体提升，建筑物外立面、店招商招、围墙立面整治、绿化景观提升及通信架空线下地或序化等。 | 9600 | 2020-09-01 | 金牛国投集团 | 金牛区城市更新局
41 | 北站西二路、北站西一巷沿线改造工程 | 新开工 | 2020年 | 建筑风貌整体提升，建筑物外立面、店招商招、围墙立面整治及通信架空线下地或序化等。 | 9800 | 2020-09-01 | 金牛国投集团 | 金牛区城市更新局
42 | 荷花双子园工程 | 新开工 | 2020年-2021年 | 总建筑面积约39000㎡，其中新建地下室11000㎡，涉及建筑改造、文化产业植入等 。 | 23553 | 2020-09-01 | 金牛国投集团 | 金牛区城市更新局
43 | 百年交大群星扬华▪ 群星路一体化特色街区打造工程 | 新开工 | 2020年 | 项目位于交大北门处，西接交大路，东接九里堤北路，全长约1km，打造面积220551平方米。以“百年交大，群星扬华”为主题，按成都市公园城市街道一体化设计要求并结合现状实施建设。改造范围为街道“U型”空间，提升道路沿线环境，对慢行交通、街道绿化空间、沿街建筑立面改造提升、照明设计、标识标牌、城市家具等，并实施杆线下地（多杆合一），同步对五斗渠进行清淤、加固及检查井增设等改造。融合交大文化（交大文化公共艺术）打造环交大特色街区。 | 6685.18 | 2020-06-01 | 成都市金牛区人民政府九里堤街道办事处 | 区城市更新局
44 | 大湾B区周边道路配套建设工程项目 | 新开工 | 2020年-2021年 | 道路全长约616米，宽16米道路工程，涉及道路管线、交通信号灯等。 | 1660 | 2020-10-01 | 成都市金牛区规划和自然资源局 | 区住建和交通局
45 | 西部战区总医院提灌站和磨盘山提灌站管线迁改工程 | 新开工 | 2020年-2021年 | 迁改西部战区总医院提灌站两条D200铸铁管约1360m及磨盘山提灌站暗渠改道约680m | 500 | 2020-07-01 | 成都市金牛区规划和自然资源局 | 区住建和交通局
46 | 锦江夜消费商圈二期项目 | 新开工 | 2020年 | 对星辉中路北门大桥停车场、星辉中路6号停车场实施改造，对工人村社区服务中心进行提档升级；对星辉中路、东路建筑外立面进行整治，对沿街商铺进行“一店一品”业态梳理和形态打造，对道路两侧进行美化和提升改造。对内、外曹家巷建筑外立面进行整治，对沿街商铺进行“一店一品”业态梳理和形态打造，对道路两侧进行美化和拓展改造。 | 5800 | 2020-06-01 | 驷马桥街道办事处 | 区城市更新局
47 | 西安路街道永陵社区抚林巷5号等6个老旧小区及配套设施改造工程 | 新开工 | 2020年 | 道路硬化9860平方米，自来水管网改造1300米，雨污水管网改造2260米，电力管线改造1800米，绿化整治约1600平方米，照明设施约410套，围墙修缮（新建）约230米，垃圾收储设施3套，安防设施改造14处，非机动车棚改造1360平方米，活动室改造2个，通信线路改造2500米，公共服务区域改造370平方米，机动车停车位改建约88个等。 | 990 | 2020-06-01 | 西安路街道 | 区城市更新局
48 | 茶店子街道办事处五里墩东路18号等6个院落老旧小区及配套设施改造项目 | 新开工 | 2020年 | 道路黑化约9500平方米，自来表改造约1120户，雨污水管网改造约1250米，电力户表改造约350户，绿化整治约1500平方米，照明设施约481套，围墙修缮（新建）约4000米，垃圾收储设施24套，门卫室改造7个，安防设施改造100余处，非机动车棚改造10个，活动室改造9个，通信线路改造5000米左右，公共服务区域改造4600平方米左右，机动车停车位改建约350个等。 | 1444.34 | 2020-06-01 | 茶店子街道 | 区城市更新局
49 | 荷花池街道北站东二路10号等3个老旧小区及配套设施改造项目 | 新开工 | 2021年 | 改造老旧小区3个，共涉及居民736户，其中车棚改造3处，垃圾房改造1处，拆除垃圾房1处，围墙改造376米，门卫室改造3处，活动室改造2处，楼道翻新3处，拆除雨棚3901.80m，新建雨棚4187.20m，安防设施及路线序化3处，绿化281.3㎡，院内新做地面2587㎡等。 | 597.12 | 2020-06-01 | 成都市金牛区人民政府荷花池街道办事处 | 区城市更新局
50 | 抚琴街道抚琴西路55号等18个老旧小区及配套设施改造工程 | 新开工 | 2022年 | 抚琴西路55号等18个老旧小区改造，建设内容及规模:小区内路面改造16373平方米，新增排水管道及支管1598米，更换排水沟盖板1618米，化粪池改造45平方立米以及新增检查井16个等排水工程；改造花池1276平方米等绿化工程；院落路灯120盏；翻新围墙90米；垃圾房整治83.59平方米，垃圾桶72个；大门整治272.94平方米，门卫及活动室改造900平方米，宣传栏、告示栏176个；院落安防监控18套，防盗伞214个；非机动车棚1733平方米及机动车划线398平方米；与小区直接相关的城镇基础设施车行道改造2760平方米，人行道改造4618平方米；院内其他工程、院外其他工程；供水、供电、通讯公共配套设施等规模整治。 | 2837.61 | 2020-06-01 | 抚琴街道 | 区城市更新局
51 | 五块石街道赛云台北路1号等3个老旧小区改造工程项目 | 新开工 | 2023年 | 建设内容包括小区道路、供排水、供电、照明、围墙改造，小区内房屋公共区域修缮等。道路黑化4780平方米，混凝土路面修复5760平方米，绿化整治1250平方米，新增排水管网260米，车棚改造240平方米，大门改造3座，安防工程3项等。涉及对赛云台北路1号院、赛云台北路5号院、赛云台北路7号院进行改造，共涉及改造户数606户。 | 593.66 | 2020-06-01 | 五块石街道 | 区城市更新局