## Sheet1
温江区政府投资工程建设项目2020年招标计划清单
联系人及电话：82761994老师；82762707陈老师
序号 | 项目名称 | 建设阶段（续建、新开工） | 建设 年限 | 建设内容及规模 | 总投资 | 拟开展招标活动时间 | 项目业主单位 | 项目主管部门
1 | 永宁中学校安工程 | 新开工 | 2020.7--2021.3 | 项目总建筑面积约6981㎡。1#楼外墙改造，加固；盖章屋面防水；内墙装饰，更换门窗等。2#楼舞蹈室改造；室内外水电管网改造；运动场、绿化改造等。 | 787 | 2020-06-01 | 成都科蓉城市投资有限公司 | 区教育局
2 | 鱼凫村遗址项目 | 新开工 | 2020.5--2020.12 | 建设文物保护管理设施1000平方米；建设巡护步道1000米；建设水电气管网4000米，以及相关附属基础设施。 | 600 | 2020-06-01 | 成都科蓉城市投资有限公司 | 区文体旅局
3 | 鲁家滩湿地雨污水管网改造工程 | 新开工 | 2020.7--2021.10 | 对建设路长度约229米、顺广路长度约365米、滨江路（雨污纠错）长度约948米等现状老街道道路路面以及管网进行整治。 | 1600 | 2020年5月到6月 | 成都科蓉城市投资有限公司 | 区水务局
4 | 温江乡村振兴示范项目（希望里） | 新开工 | 2020.10--2021.12 | 项目规划总面积约 89.2 亩，集体建设用地面积约 16.1亩，鱼塘2.3亩，水渠道路约2亩，农林用地68.8亩。项目分为三个区域，会客区、院落区、田园经济区。其中会客区包含乡村振兴厅、人才培训学校、川派园林文化记忆馆，田园经济区包含康养园艺田、文创花木田、林下共生田，院落为川西林盘。 | 5500 | 2020年6月到7月 | 成都科蓉城市投资有限公司 | 农业农村局
5 | 城区雨污水管网分流改造 | 新开工 | 2020.6-2022.8 | 城区范围内剩余混流区域的雨污分流改造，并对车行道、人行道、供水管网翻新改造，总长约25.43公里，先期实施10.27公里。 | 6000 | 2020-06-01 | 成都科蓉城市投资有限公司 | 区水务局
6 | 农村集中居住区污水收集 | 新开工 | 2020.6-2022.6 | 本项目工程涉及公平街道、金马街道、永宁街道、和盛镇、寿安镇的道路及社区污水管道新建和改造。本项目总计新建HDPE污水管网共20956米，其中DN500 管道15851米，DN400 管道5105米，涉及部分道路规模拆除及修复共168445㎡。 | 7000 | 2020-06-02 | 成都科蓉城市投资有限公司 | 区水务局
7 | 友庆社区配套排水管道项目 | 新开工 | 2020.6-2021.6 | 建设DN600的污水管网930米。 | 600 | 2020-06-01 | 成都科蓉城市投资有限公司 | 区水务局
8 | 花篱大道工业园区污水收集工程 | 新开工 | 2020.6-2021.6 | 新建污水收集管网约2.8公里，管网修建起点花篱社区7组，终点城武社区6组。 | 1600 | 2020-06-01 | 成都科蓉城市投资有限公司 | 区水务局
9 | 温江绿道及慢行系统驿站建设 | 续建 | 2019.12--2020.12 | 项目建筑面积约3170.16m2，共5幢建筑，其中1#楼为游客接待中心，2#楼为茶室及餐厅，3#楼为会议室、影音室，4~5#楼为民宿。 | 3800 | 2020-07-01 | 成都科蓉城市投资有限公司 | 区文体旅局
10 | 岷江（金马河）温江区陈家渡、彭家湾、韩家埂段河道整治及堤防工程 | 新开工 | 2020.10--2021.12 | 对金马河左岸陈家渡、彭家湾、韩家埂三处堤防共5.50km河道进行综合整治：其中新建堤防2.5km，疏浚河道5.50km。 | 6001.1 | 2020-09-01 | 成都科蓉城市投资有限公司 | 区水务局
11 | 鲁家滩公园建设工程 | 新开工 | 2020.11-2022.5 | 本项目为鲁家滩公园建设工程，项目建设内容主要包括：水系连通、生态保护、景观建设和智慧管控。 | 4000 | 2020-10-01 | 成都科蓉城市投资有限公司 | 区水务局
12 | 团结渠六斗渠、附六斗渠改造工程 | 新开工 | 2020.6--2021.8 | 对团结渠六斗渠排洪沟渠进行整治，全长约10公里。对团结渠附六斗渠排洪沟渠进行整治，全长约4.5公里。 | 2385 | 2020-06-01 | 成都科蓉城市投资有限公司 | 区水务局
13 | 科技园污水处理厂二期近期提标改造及二期除臭设施项目 | 新开工 | 2020.6-2021.6 | 对处理规模为4万m³/日的科技园污水处理厂二期近期进行提标改造。1、新建调节池及中间提升泵站、高效沉淀池、反硝化深床滤池、电磁流量计井、加药间、仓库及机修间、门卫、辅助用房、事故池各一座，（包括满足生产运行需要的工器具和设备设施），新建除臭系统三套(总除臭风量77666.4m³/h）；2、改建细格栅渠、CASS池、变配电间、鼓风机房、污泥脱水间、中水系统以及部分零星改造及新增设备工程。 | 10667 | 2020年6月到7月 | 成都九联投资有限公司 | 区水务局
14 | 温江区和盛污水处理站除臭系统工程 | 新开工 | 2020.6-2020.12 | 对原有粗格栅及提升泵房、细格栅旋流沉砂池、中间调节水池及提升泵井、CASS池、脱水机房+储泥池+污泥料斗。即粗格栅及提升泵房、细格栅旋流沉砂池池体采用玻璃钢加盖；格栅机、带机采用PC耐力板罩封闭。CASS池、中间调节水池、储泥池、污泥料斗采用PC耐力板加盖封闭，预留检修孔和通气口；污泥脱水机房带机罩封以外的空间，通风除臭按照1~2次/h换气次数考虑。拟采用生物除臭工艺，集中处理达标后排入大气。除臭总风量约1.2万m3/h。 | 305 | 2020年6月到7月 | 成都新城西城市投资经营中心 | 区水务局
15 | 兴元路（锦绣大道至荣金路及蓉台大 道至府金路）道路工程 | 续建 | 2019.11-2021.4 | 全长847米（其中锦绣大道至荣金路长370米，蓉台大道至府金路长 477米），宽30米，建设道路、管网、路灯、绿化和交安等。 | 3625 | 2020-05-01 | 成都九联投资集团有限公司 | 区住建局
16 | 东二校安工程 | 新开工 | 2020.7-2021.3 | 项目总建筑面积约为14283㎡。1#楼外墙改造，加固；内墙、地面装饰翻新，更换门窗；室内外水电管网改造；中庭地面改造。 | 904 | 待定 | 成都九联投资集团有限公司 | 区教育局
17 | 医学城B区道路提升改造工程一期 | 新开工 | 2020.6-2021.6 | 对医学城B区开金路、永福街、开元街、隆兴路等道路进行提档升级：对开金路、永福街、开元街、隆兴路路面黑化、人行道改造、绿化整治、路灯提升；对永福街、开元街管网进行整治；新建隆兴路市政管网等内容。 | 2800 | 待定 | 成都九联投资集团有限公司 | 区住建局
18 | 规划道路（柳林路-杨柳东路） | 新开工 | 2020.6-2021.2 | 长约435米，宽12米，含道路、人行道、绿化带、路灯等。 | 647 | 待定 | 成都九联投资集团有限公司 | 区住建局
19 | 规划道路（五洞桥路-凤溪大道） | 新开工 | 2020.6-2021.3 | 长约702米，宽20米，含道路、人行道、绿化带、路灯等。 | 1441 | 待定 | 成都九联投资集团有限公司 | 区住建局
20 | 永盛场镇人行道提升改造项目 | 新开工 | 2020.6-2020.11 | 对场镇盛锦街760米、盛兴街450米、兴达路760米、盛发街150米、红星街770米主要街道街面进行改造(含人行道铺装、小三线管道预埋、绿化提升、沿街住户污水支管收集)。 | 1019 | 待定 | 成都九联投资集团有限公司 | 区住建局
21 | 兴达路改造项目 | 新开工 | 2020.7-2021.6 | 长1562米，宽18米，进行道路改造（含绿化恢复、交安设施、道路路面修复、污水管网修复）。 | 1615 | 待定 | 成都九联投资集团有限公司 | 区住建局
22 | 高济路建设项目 | 新开工 | 2020.6-2020.12 | 新建道路长约250米，宽10米，总面积约为2500平方米。铺筑约40厘米厚水泥稳定碎石、10厘米厚沥青混凝土面层，含雨污管网、绿化、路灯、交安设施等。 | 434 | 待定 | 成都九联投资集团有限公司 | 区住建局
23 | 成都市温江区城区2020年人行道提升整治工程 | 新开工 | 2020.05-2021.06 | 柳城大道、花土路西段等9条人行道总长度约10478米，改造人行道面积约91330平方米，主要改造提升内容：拆除原有道路人行道地砖、基础及树围、路沿石等；现浇商品水泥混凝土垫层；安装路沿石、面层砖及盲道设施；修建无障碍通道；完善各类基础设施。 | 2750.4 | 待定 | 区综合行政执法局 | 区综合行政执法局
24 | 温江区城市污水处理厂一期除臭系统工程 | 新开工 | 2020.6-2020.12 | 对温江区城市污水处理厂一期工程进行废气排放提标升级改造。具体内容包括对一期粗格栅、污水提升泵房、细格栅、沉砂池和二期粗格栅、污水提升泵房拟采用生物除臭工艺，除臭总风量约1万m3/h。对一期氧化沟、污泥脱水间（含储泥池）拟采用全过程法除臭工艺，处理水量为3万m3/d。 | 416.48 | 2020-06-02 | 成都温江区国投兴城投资有限公司 | 区水务局
25 | 温江区城市污水处理厂二期项目提标升级改造工程 | 新开工 | 2020.6-2021.6 | 对城市污水处理厂二期（3万吨/日）进行提标改造，确保出水标准由一级A标准提高至出水标准执行《四川省岷江、沱江流域水污染物排放标准》（DB51/2311-2016）。 | 8583.92 | 2020年6月到7月 | 成都温江区国投兴城投资有限公司 | 区水务局
26 | 金马污水处理厂项目 | 新开工 | 2020.10-2025.1 | 金马污水金马污水处理厂（地下式）、城区雨污分流改造二期、温江区病害管网修复工程一期、排水系统智能化数字平台、金马污水处理厂服务区域新（改）建管网建设工程共计五个项目。 | 61741.92 | 2020年9月到10月 | 成都温江区国投兴城投资有限公司 | 区水务局
27 | 文庙片区建筑风貌安全隐患整治工程 | 续建 | 2019-10-1至2020-12-1 | 文庙片区文庙街、文武街、赞元路等街道两边建筑物立面修缮改造及风貌提升，包含约2.8万㎡建筑外立面及安全隐患整治。 | 2800 | 2020-06-01 | 成都温江区国投兴城投资有限公司 | 区住建局
28 | 2020年小游园微绿地建设 | 新开工 | 2020-5-1至2020-12-1 | 在各相关镇（街）共打造5个小游园微绿地。 | 1963 | 2020-07-01 | 成都温江区国投兴城投资有限公司 | 区住建局
29 | 温江区道路路灯整治提升工程 | 新开工 | 2020-4-1至2020-11-1 | 对柳城街道、公平街道等7个镇（街）区域内近60条道路的路灯照明和22个路口交通信号灯进行改造，共更换路灯137盏，新设路灯1110盏，新设变压器28盏，新设交通信号灯22套。 | 2025 | 2020-07-01 | 成都温江区国投兴城投资有限公司 | 区住建局
30 | 老城区病害道路整治工程（第一批） | 新开工 | 2020-4-1至2020-12-1 | 对白马庙街、花土路同时进行道路路面黑化和人行道整治（其中花土路从温泉大道二段起点处至转盘处约255米段、泰康东路及万春路北段人行道透水砖均由综合执法局铺设），对万春路北段、泰康东路进行道路路面黑化。 对白马庙街（CK0+000~CK0+180）、万春路北段、泰康东路（鱼凫路-万春路北段）进行污水管网改造重建。 白马庙街、万春路北段、泰康东路、花土路按区经信局来函意见新增通信排管。 白马庙街强电下地。 | 2913 | 2020-06-01 | 成都温江区国投兴城投资有限公司 | 区住建局
31 | 建设路片区更新改造 | 新开工 | 2020-6-1至2020-12-31 | 对建设路片区19877㎡（约29.82亩）土地进行改造整理，打造休闲游憩场所。 | 640 | 2020-06-01 | 成都温江区国投兴城投资有限公司 | 区住建局
32 | 温江区断头管网整治工程项目 | 新开工 | 2020-4-1至2021-10-1 | 全区范围内的断头管网建设共计约7390m。 | 4300 | 2020-06-01 | 成都温江区国投兴城投资有限公司 | 区水务局
33 | 寿安复兴小区排水管网整治工程 | 新开工 | 2020-4-1至2021-6-1 | 对寿安复兴小区管网进行改造，涉及雨水管网约700米，污水管网约3000米。 | 837 | 2020-06-01 | 成都温江区国投兴城投资有限公司 | 区住建局
34 | 日月大道BRT配套设施项目、温江区地铁17号线黄石、金星站慢行配套接驳工程施工 | 新开工 | 2020-6至2021-6 | （1）日月大道BRT配套设施项目：新建部分人行道、新建及改造部分公交站台、设置部分标线标牌等。 （2）温江区地铁17号线黄石、金星站慢行配套接驳工程：主要包括港湾式公交站4处 | 1、日月大道BRT配套设施项目总投1340万元；2、温江区地铁17号线黄石、金星站慢行配套接驳工程总投资2005万元 | 2020-06-24 | 成都铸康实业有限公司 | 区住建局
35 | 成温邛高速（温江段）沿线景观及绿化品质提升 | 新开工 | 2020-6-1至2020-12-1 | 对成温邛高速（温江段）两侧进行风貌改造，起于五江街，止于尚石路北段，全长14.68公里，主要建设内容包括：清淤工程、植物清理或移栽、防护铁网拆除、加盖顶板、绿化提质、沿线建筑风貌改造等。 | 5800 | 2020-06-01 | 成都温江区国投兴城投资有限公司 | 区住建局
36 | 寿安镇乡村振兴示范建设道路提升改造工程项目 | 新开工 | 2020年 | 村道改造提升工程 | 998.87 | 2020-12-01 | 寿安镇 | 区交通局