## Sheet1
简阳市政府投资工程建设项目2020年招标计划清单
联系人及电话：孙先生、郑女士，27028533 | [6 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设阶段（续建、新开工） | 建设 年限 | 建设内容及规模 | 总投资 | 拟开展招标活动时间 | 项目业主单位 | 项目主管部门
1 | 简阳市2020年财政专项扶贫资金第一批（中省资金）江源镇同乐村基础设施项目 | 新开工 | 1年 | 建设整治生产便道3.82公里，建设气调库1座并配套冷藏设施设备 | 430 | 2020.6 | 简阳市江源镇人民政府 | 简阳市农业农村局
2 | 简阳伏季水果现代农业产业园—冷链物流中心建设项目 | 新开工 | 1年 | 本项目总建筑面积7180㎡，建设内容包含土建工程、装饰装修工程、安装工程、制冷控制系统、总图工程等. | 3000 | 预计8月启动后续招投标工作 | 简阳市汇众农业投资发展有限公司 | 简阳市农业农村局
3 | 平泉荷桥小龙溪河项目 | 新开工 | 1年 | 改建道路、登上路、河床清淤及景观绿化等建设。 | 500 | 预计6月启动后续招投标工作 | 简阳市汇众农业投资发展有限公司 | 简阳市农业农村局
4 | “梦栖荷桥.欧标超级农场”田园综合体示范创新项目 | 新开工 | 1年 | 新建展示中心、大棚及2公里绿道等建设。 | 750 | 预计6月启动后续招投标工作 | 简阳市汇众农业投资发展有限公司 | 简阳市农业农村局
5 | 简阳市民胜项目区2020年度中央预算内投资坡耕地水土流失综合治理工程 | 新开工 | 1年 | 待定 | 待定 | 待上级确定投资规模后开展 | 简阳市坡耕地水土流失综合治理工程项目建设管理处 | 简阳市水务局
6 | 简阳市江源镇贫困村供水管道建设项目 | 新开工 | 1年 | 新建供水管道27.5公里 | 600 | 2020.6 | 简阳市水务局 | 简阳市水务局
7 | 简阳市施家镇贫困村供水管道建设项目 | 新开工 | 1年 | 新建供水管道57.8公里 | 1400 | 2020.6 | 简阳市水务局 | 简阳市水务局
8 | 简阳市2019年成都市市级财政专项资金农田水利建设第一批项目（高效节水灌溉）项目 | 新开工 | 6个月 | 发展高效节水灌溉18458亩。主要新建提灌站11座，改造提灌站3座、新建高位水池21座、安装给水管共计508544米。 | 5744.47 | 2020.6 | 简阳市农田水利工程项目建设管理处 | 简阳市水务局
9 | 简阳市财政专项扶贫资金第四批（本级资金）项目 | 新开工 |  | 新建生猪养殖场及配套设施 | 800 | 2020.6 | 施家镇 | 简阳市农业农村局
10 | 简阳市城区配套管网完善工程 | 新开工 | 1年 | 本项目在简阳市人民医院片区、通才学校片区以及东方威尼斯片区建设雨污水管3555m，截流溢流井90座。 | 1120 | 2020.6.15 | 简阳市水务投资发展有限公司 | 简阳市水务局
11 | 简阳市高铁片区A、B、C地块周边市政道路项目 | 新开工 | 3年 | 新建市政道路约1921m，宽约20m-35m | 32950 | 2020.12 | 四川雄州实业有限责任公司 | 简阳市住建局
12 | 简阳市2020年财政专项扶贫资金第一批（中省资金）杨家镇界牌村基础设施建设项目 | 新开工 | 1年 | 建筑面积约1450平方米，包括钢架结构烘干房、冷藏库及配套设施 | 695 | 2020.6 | 简阳市杨家镇人民政府 | 简阳市农业农村局
13 | 简阳市杨家镇贫困村集体经济产业发展养猪场建设项目 | 新开工 | 1年 | 建设猪场一座，总建筑面积约28000平方米；附属设施包括粪污收储基建，配套设施提灌2座，道路整治约400米、宽4.5米，电力设施等 | 3272.3 | 2020.7 | 简阳市杨家镇人民政府 | 简阳市农业农村局
14 | 简阳市涌泉镇两河口桥新建工程 | 新开工 | 1年 | 公路—Ⅱ级 | 494 | 2020.6 | 涌泉镇 | 简阳市交通局
15 | 简阳市2020年中央预算内投资高标准农田建设项目 | 新开工 | 2年 | 建设高标准农田2.1万亩 | 6300 | 2020年7-8月 | 简阳市农业农村局 | 简阳市农业农村局
16 | 简阳市2020年财政转移支付高标准农田建设项目 | 新开工 | 2年 | 建设高标准农田1.4万亩（其中含高效节水0.21万亩） | 4200 | 2020年7-8月 | 简阳市农业农村局 | 简阳市农业农村局
17 | 简阳市社会综合福利中心建设项目（项目代码2017-510185-47-01-192675） | 新开工 | 3年 | 项目位于新市街道新伍社区2组，总用地39.98亩，建筑面积12260㎡，包括社会福利院、救助管理站和救灾物资储备库。 | 10517 | 2020.12 | 四川龙阳天府新区建设投资有限公司 | 简阳市民政局
18 | 简阳市新建云龙镇第一幼儿园项目、简阳市新建射洪坝第四幼儿园项目、简阳市改扩建宏缘乡河心村幼儿园项目、简阳市新建新市镇杨家幼儿园项目、简阳市新建禾丰镇第一幼儿园项目、新建射洪坝第五幼儿园项目 | 新开工 | 3年 | 本项目包含简阳市云龙镇等6个乡镇的新建幼儿园教学及辅助用房，包括建筑安装、给排水、强弱电、消防等工程，以及土地平整、围墙、绿化、供配电等配套建设工程。 | 15869 | 2020.8 | 四川龙阳天府新区建设投资有限公司 | 简阳市教育局
19 | 简阳市简城中心卫生所建设项目等17个项目 | 新开工 | 1年 | 本项目包含简阳市宏源乡等17个乡镇的卫生所门诊楼、住院部异地新建、原址改建及污水、配电、环境改造等建设 | 28119.87 | 2020.8 | 四川龙阳天府新区建设投资有限公司 | 简阳市卫健局
20 | 2020年旧危桥改造项目 | 新开工 | 2年 | 对简阳市境内的46座旧危桥进行改造，消除安全隐患 | 6000 | 2020.1 | 四川阳安交通投资有限公司 | 简阳市交通局
21 | 2019年简阳市安保工程 | 新开工 | 2年 | 本项目涉及简阳市的20个镇街道办，共需安装波形护栏约65Km。 | 1400 | 2020.1 | 四川阳安交通投资有限公司 | 简阳市交通局
22 | 简阳市三合镇2020年财政专项扶贫第四批（本级资金）项目 | 新开工 | 1年 | 新建4500平方米的生猪养殖场1座及其他配套设施 | 700 | 2020.6 | 三合镇人民政府 | 简阳市农业农村局
23 | 成渝铁路K85平交道口连接道路项目 | 新开工 | 1年 | 项目起于规划道路（临近新建学校），止于5号信箱现有道路，全长约930米，四级公路标准，路基宽5.5米，设计时速20公里/小时。 | 980 | 2020.9 | 简阳市交通局 | 简阳市交通局