## Sheet1
崇州市政府投资工程建设项目2020年招标计划清单
联系人：张老师，82215508；黄老师，82159771 | [5 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设阶段 | 建设 年限 | 建设内容及规模 | 总投资 | 拟开展招标活动时间 | 项目业主单位 | 项目主管部门
1 | 观胜镇联义村“拆院并院” 项目安置点基础设施建设工程 | 新开工 | 2020-2021 | 该项目占地12亩。建设35户、160人安置小区风貌、绿化、道路、管网、电力、供水、燃气等配套设施。 | 480 | 待定 | 蜀兴公司 | 粮油功能区
2 | 网络实时“明厨亮灶”工程 | 续建 | 2020-2021 | 2020年上半年完成全部800家监管主体的接入，并对已接入点位维护、实时监管；2020年下半年对所有接入点位的维护、实时监管及系统优化。 | 550 | 待定 | 崇州市市场监督管理局 | 崇州市市场监督管理局
3 | 崇州市大划街道雨污管网分流改造工程 | 2020.12（新开工） | 2020 | 开展大划街道雨污管网修复及分流改 造，修复现状破损管网长度约1000米，雨污分流及出户截污改造长度约 8000米，破除与修复原路面约4500平方米，以及建设相应的配套设施等。 | 1500 | 2020.8 | 成都兴蜀投资开发有限责任公司 | 智能功能区
4 | 崇州市经开区产业服务中心及周边道路项目 | 2020.12（新开工） | 2020-2021 | （1)产业服务中心用地面积约4.56 亩，建筑面积约10000平方米。建设内容主要包括交流中心主体结构，设备安装、装饰装修、室外总平及配套工程等。（2)周边道路为大江路，用地约30亩，道路总长度约1000米，宽度20 米，新建跨黑石河桥梁一座。 | 7000 | 2020.11 | 成都兴蜀投资开发有限责任公司 | 住建局
5 | 成都崇州经开区工业废水深度处理站建设项目 | 2020.6（新开工） | 2020 | 工程位于大划镇灰窑村，占地面积约10亩，建设日处理镍废水0.2万吨深度处理站及相关设施设备等。 | 2500 | 2020.8 | 成都兴蜀投资开发有限责任公司 | 智能功能区
6 | 崇州市崇阳等5所敬老院消防改造项目 | 新开工 | 2020.1-2020.8 | 崇州市崇阳、桤泉、梓潼、三郎、怀远敬老院消防改造，改造内容包括水泵房、消防水池修建，专用变压器、消防栓、烟感、喷淋、消防自动报警系统安装等。5所敬老院建筑面积共计约28600平方米、床位1520张。 | 796 | 2020.8 | 崇州市民政局 | 崇州市 民政局
7 | 2018年四川省水利发展专项资金-崇州市羊马河水土保持生态清洁小流域工程 | 新开工 | 2020 | 羊马河光华大道至成蒲快铁段1.2公里生态护坡整治、河岸植绿提升，新增水土流失治理面积8.12平方公里 | 1000 | 2020.5 | 崇州市河道管理站 | 崇州市水务局
8 | 崇州市干五里河整治工程 | 续建 | 2020 | 拟对干五里出山口6.55公里堤防进行综合整治 | 7860 | 2020.5 | 崇州市河道管理站 | 崇州市水务局
9 | 崇州市2019年水毁堤防修复工程 | 新开工 | 2020 | 拟对金马河（1处，长约2200米）、西河（文井江）（15处，长约2815米）、味江河（6处，长约231米）进行修复 | 5000 | 2020.5 | 崇州市河道管理站 | 崇州市水务局
10 | 崇州市生活垃圾卫生填埋场扩容工程 | 新建 | 2020 | 1、原垃圾坝安全加固；2、增高垃圾坝，增加相应的防渗面积；3、原作业道路拆除、开挖；4、道路边坡防渗处理；5、迁建填埋场截洪沟；6、挡墙建设。 | 983 | 2020.6 | 崇州市国有资产投资经营有限责任公司 | 综合行政执法局
11 | 崇州市城南社区卫生服务中心迁建和城南社区养老院项目 | 新建 | 2020-2021 | 门诊楼、住院楼、医技楼及其附属设施，4475平方米 | 3532.8 | 2020.5 | 成都市蜀州城市建设投资有限责任公司 | 卫健局
12 | 崇州市新建城北九年制学校建设工程 | 新建 | 2020-2021 | 新建城北九年制学校，总用地约48.583亩，建设规模共36个班，其中1-6年级24个班，7-9年级12个班，建设内容包括教学楼、综合楼、食堂、辅助用房及门卫室，建设面积约15000平方米。 | 8522 | 2020.5 | 成都市蜀州城市建设投资有限责任公司 | 教育局
13 | 崇州市西江路污水管网建设项目 | 新建 | 2020 | 修建总长约2公里（金盆地大道至街安路）的污水管网，包括拆除恢复沥青及混凝土路面。 | 550 | 2020.5 | 成都市蜀州城市建设投资有限责任公司 | 住建局
14 | 崇州市西江小学道路改造建设项目 | 新建 | 2020 | 对长约315米、宽10-32米的道路进行改造，改造内容包含道路、排水、绿化、交安、照明等；另解决西江小学排污问题。 | 480 | 2020.12 | 成都市蜀州城市建设投资有限责任公司 | 住建局
15 | 崇州市同心村双回电力建设项目 | 新建 | 2020 | 新建高压中置柜、环网柜、低压柜、1600KVA干式变压器、630KVA干式变压器、柴油发电机及部分通道等。 | 1400 | 2020.6 | 成都市蜀州城市建设投资有限责任公司 | 住建局
16 | 崇州市农村寄宿制学校办学条件提升三年行动（一期工程） | 新建 | 2020-2021 | 新建观胜小学学生宿舍，占地面积约2.5亩，建筑面积约1500平方米，提供300个床位；相关床位设备采购。 | 720 | 2020.1 | 成都市蜀州城市建设投资有限责任公司 | 教育局
17 | 三和社区周边配套基础设施建设项目 | 新建 | 2020-2021 | 占地面积约76.76亩的公园绿化及景观工程、道路及广场铺装工程、服务及配套建筑工程、园区给水及排水工程、园区电力及电讯工程、景观照明工程、设备设施采购安装工程等。 | 8000 | 2020.9 | 成都市蜀州城市建设投资有限责任公司 | 住建局
18 | 崇州市羊马镇全友社区出户截污管网工程 | 新建 | 2020 | 修建约7600米的污水管道，拆除恢复沥青及混凝土路面，砌筑检查井等内容 | 1800 | 2020.5 | 崇州市羊马新城建设投资发展有限责任公司 | 水务局
19 | 崇州市羊马镇安阜安置区二期建设项目外联污水管网及新增安置地块基础设施配套工程 | 新建 | 2020 | 安阜社区二期外联污水管网，管径d500-d800，长度约950米；七区基础设施配套：道路长度约480米，红线宽度16～24m，沥青砼路面，包括道路、排水、照明、绿化及交安设施，总平建设内容包括总平道路、雨污管网、照明及绿化工程。 | 2200 | 2020.6 | 崇州市羊马新城建设投资发展有限责任公司 | 住建局
20 | 崇州市羊马镇雨污管网修复及改造工程 | 新建 | 2019-2020 | 羊马街道现状污水主管清淤，管径d300-d800，长度约41400米；场镇现状污水主管及检查并修复，管径d300-d800，长度约1822米；管道起伏严重、开挖修复，管径d300-d1200，长度约2500米。 | 1400 | 2020.9 | 崇州市羊马新城建设投资发展有限责任公司 | 住建局
21 | 2020年崇州市老旧院落改造项目 | 新开工 | 2020.12 | 一、雨污水分流管网改造；院落安防设施完善；院落道路平整、照明改造整治；房屋共用部位整治；汽车停车位划定、自行车棚（库）整饬、绿化整理；院落文明创建。 二、海绵化改造。 | 1800 | 2020.1 | 崇州市人民政府崇阳街道办事处 | 住建局
23 | 崇州市怀远镇枫楠村拆迁安置点建设工程 | 新开工 | 1年 | 我镇三绕、蜀丹线、陇海樱花大道、景观大道项目，共涉及拆迁安置农户97户306人。其中：1、三绕项目和安置点内涉及安置61户167人，安置户型为一人户5户、二人户28户、三人户30户、四人户4户。2、蜀丹线项目涉及安置22户77人，安置户型为一人户4户、二人 11户、三人户9户、四人户6户。3、陇海樱花大道、景观大道项目涉及安置14户65人，安置户型为二人14户、三人户11户、四人户1户。 | 3800万元 | 7月 | 成都市琉璃旅游投资开发有限责任公司 | 住建局
24 | 街子古镇天然气配气站搬迁工程 | 新开工 | 半年 | 项目拟对街子古镇天然气配气站搬迁和崇州至街子输气管道街子规划景区占压改线， | 797万元 | 6月 | 成都市琉璃旅游投资开发有限责任公司 | 经信局
25 | 崇州市三郎国际旅游度假区项目供电线路建设工程 | 新开工 | 1年 | 1.新建从崇州市街子镇广济站至三郎镇架设4回10KV供电线路（估算投资约2400万元），2. 架设山地区施工用电10KV线路（估算投资约1000万元）。 | 3400万元 | 2020.8 | 成都市琉璃旅游投资开发有限责任公司 | 供电局
26 | 崇州市街子镇场镇雨污管网修复、改造工程 | 新开工 | 1年 | 对场镇现有污水主管进行管探、修复、清淤，清淤长度约39.5公里，需修复管道长度约6.9公里。对部分现状管道进行原址开挖、改造，更换小口径排污管道，安装大口径排涝管道。完成雨污分流、场镇内涝及截污点改造等工程。该项目不涉及新增耕地。 | 4800万元 | 2020.8 | 成都市琉璃旅游投资开发有限责任公司 | 住建局
27 | 崇州市公安局强制隔离戒毒所 | 待建 | 2020 | 修建强戒所约2万平米、公安战训基地1万平米、涉案财物集中管理中心1.2万品目，外联道路与市政基础配套设施等 | 20000 | 待定 | 成都市蜀州兴宇城市建设投资有限公司 | 公安局
28 | 文井江派出所 | 待建 | 2020 | 重建文井江派出所，面积约2000平米 | 600 | 待定 | 国投公司 | 公安局
29 | 一站式服务点 | 待建 | 2020 | 拟在崇庆路所、滨河路所、元通所、三江所、白头所等五个派出所原址基础上建设一站式服务大厅 | 1400 | 待定 | 待定 | 公安局
30 | 崇州市孔子广场及周边区域改造工程 | 新开工 | 2020 | 对孔子广场及周边区域进行改造，主要内容包括：拆除原有墙面面层及路面面层，土方开挖及回填，管道敷设及路面铺装、立面风貌、景观、小品及标志标牌等进行改造。 | 2733 | 2020.8 | 成都市蜀州兴宇城市建设有限责任公司 | 住建局
31 | 崇州市统规统建、统规自建小区污水管改造一期 | 新开工 | 2020 | 对主城区10个统规统建、统规自建安置小区排水实施进行改造，改造内容包括：路面破除及恢复约45000㎡，土石方开挖及回填约93000㎡，雨水管敷设约3400m、污水管敷设约3200m，新建检查井约570座、提升泵站1座，倒虹吸约6座等。 | 5700 | 2020.8 | 成都市蜀州兴宇城市建设有限责任公司 | 住建局
32 | 崇州市晋康中路与向荣街交叉口绿化升级改造工程 | 新开工 | 2020 | 新建围墙、人行道、新增绿道、庭院灯及条椅、新增乔木及原有乔木移栽。 | 412 | 2020.5 | 成都市蜀州兴宇城市建设有限责任公司 | 住建局
33 | 崇州市2020年高标准农田建设项目 | 新开工 | 2020 | 建设高标准农田2.5万亩。 | 5000 | 2020.8 | 崇州市农业农村局 | 成都市农业农村局
34 | 崇州市2019年农村“厕所革命”示范村建设项目 | 新开工 | 2020 | 建林盘化粪池、污水管网、公共厕所 | 429 | 2020.6 | 崇州市农业农村局 | 崇州市农业农村局
35 | 崇州市农村社会化服务总部提升建设项目 | 新开工 | 2020-2021 | 修建约550㎡公共配套用房、800平米大厅装修、及外部风貌装饰等。 | 2006.1 | 2020.5 | 崇州市蜀兴投资有限公司 | 粮油功能区
36 | 崇州市三江镇九江500KVA电力线路安置点建设项目 | 新开工 | 2020 | 配套建设安置点51户共253人统规自建点风貌、总平、绿化、景观，接入天然气、自来水等。 | 950 | 2020.12 | 崇州市蜀兴投资有限公司 | 粮油功能区
37 | 崇州市三江砂场用电线路改造工程 | 新开工 | 2020 | 新架电缆约7.2千米，新立电杆月120基，并安装电杆上配套金具等内容。 | 450 | 2020.12 | 崇州市蜀兴投资有限公司 | 粮油功能区
38 | 崇州市2019年特色镇（街区）建设和川西林盘保护修复建设项目 | 新开工 | 2020-2022 | 打造建设白头、锦江、观胜等6个精品林盘，实施道路、景观节点、风貌整治、自来水、污水主管网及污水处理设备等；对三江、羊马、廖家等26个一般林盘实施自来水、天然气主干管建设等内容。 | 6750 | 2020.6 | 崇州市蜀兴投资有限公司 | 粮油功能区
39 | 观胜镇联义村“拆院并院” 项目安置点基础设施建设工程 | 新开工 | 2020-2021 | 该项目占地12亩。建设35户、160人安置小区风貌、绿化、道路、管网、电力、供水、燃气等配套设施。 | 480 | 2020.1 | 崇州市蜀兴投资有限公司 | 粮油功能区
40 | 廖家刘家仓安置点配套工程 | 新开工 | 2020-2021 | 廖家刘家仓安置点道路、绿化、照明、排水、供水、燃气、风貌等基础设施配套建设。 | 800 | 2020.8 | 崇州市蜀兴投资有限公司 | 粮油功能区
41 | 崇州市锦江乡社会化服务总部基地功能性用房配套建设项目 | 新开工 | 2020-2021 | 建设总部基地内水稻研发中心约800㎡装修，生活管理用房约500㎡，农业设施管理控制中心装修约1200㎡，30亩试验区田块整理道路、沟渠等内容。 | 480 | 2020.6 | 崇州市蜀兴投资有限公司 | 粮油功能区
42 | 崇州市2019年乡镇雨污管网修复改造工程（二期）项目 | 新开工 | 2020-2021 | 廖家镇（梓潼）：主管清淤约9.6km，修复1.312km。新建出户截污管、雨水管沟约5.2km。天城苑规划新建污水提升泵站1座，规模90m³/d；古径萧院规划新建污水提升泵站1座，规模30m³/d。隆兴镇（桤泉）：主管清淤约22.14km，修复管道4.489km；雨污分流改造约5.87km。元通镇（公议）：主管清淤长度约9.5km，新建雨水边沟约0.76km，雨污水混接改造约2km。 | 4200 | 2020.8 | 崇州市蜀兴投资有限公司 | 住建局
43 | 崇州市2020年人居环境整治林盘保护修复建设项目 | 新开工 | 2020-2021 | 2020年整治观胜镇、街子镇、观胜镇、道明镇、隆兴镇等22个林盘（共1247户），建设给水管网、污水管网及一体化处理设备等内容。 | 3500 | 2020.1 | 崇州市蜀兴投资有限公司 | 农业农村局
44 | 崇州市都市农业产业功能区核心起步区道路配套建设项目 | 新开工 | 2020-2021 | 建设核心起步区1.9公里观光慢道及观光慢道两侧景观节点打造等内容。 | 480 | 2020.8 | 崇州市蜀兴投资有限公司 | 粮油功能区
45 | 崇州市城镇污水处理设施扩能提标建设工程项目--二批 | 新开工 | 2020-2021 | （一）对三郎镇、集贤镇等16个现状污水处理厂运行情况进行评估，并进行扩能提标建设，以满足处理规模需求和出水水质要求。（二）羊马新城污水处理厂三期建设以及文井江镇污水处理厂迁建工程。 | 43906.59 | 2020.6 | 崇州市恒源水务有限公司 | 水务局
46 | 崇州市桤泉农产品加工区污水处理厂建设项目 | 新开工 | 2020-2021 | 项目占地10亩。建设规模为2000吨/日的污水处理厂及配套附属设施，并建设2公里收集主管。 | 3000 | 2020.6 | 崇州市恒源水务有限公司 | 水务局
47 | 崇州市2019年粮食质量安全检验监测体系项目 | 新开工 | 2020 | 在现有办公楼（两层）约750平方米的基础上进行实验室水、电、气条件，试剂及样品存放条件，温湿控制管理，样品消化和通风排气、照明、“三废”处理以及安全管理等配套设施进行系统改造和建设。按照县级粮油质检站的建设规模和要求，采购检验辅助仪器设备、粮油专用检验仪器设备、粮食快检仪器设备、粮油品质检验仪器、通用大型仪器、设备一批，满足各类粮油质量检验检测需要。 | 853.6 | 2020.6 | 四川崇州粮油储备有限责任公司 | 崇州市发改局
48 | 崇州市油菜籽收储及油脂加工、储备项目 | 新开工 | 2020 | 改建现有低温库屋面2100平米；改扩建压榨、精炼、分装车间720平米；采购检化验设备、清理设备、输送设备、压榨设备、精炼设备、分装设备等各一套；拆除老油罐，新增油罐4个，油脂储备量达到400吨。 | 497.5 | 2020.6 | 四川崇州粮油储备有限责任公司 | 崇州市发改局