## Sheet1
成都天府新区政府投资工程建设项目2020年招标计划清单
联系人：汪老师、李老师，61889699、68772336 | [7 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设阶段 | 建设内容及规模 | 总投资 | 项目进展 | 拟开展招标活动时间 | 项目业主单位 | 项目主管部门
1 | 三星卫生院改扩建（应急后备医院）项目 | 新开工 | 本项目在三星卫生院的基础上进行改扩建，占地面积10576.58㎡，约15.86亩；总建设面积12355.2㎡，包含土建工程、装饰装修工程、安装工程、仪器设备等配套工程。 | 8227.05 | 预计2020年4-5月开展勘察设计招标工作 | 2020-07-01 | 四川天府新区成都管委会社区发展治理和社会事业局 | 四川天府新区成都管委会社区发展治理和社会事业局
2 | 天府新区公共卫生指标中心（疾控中心）项目 | 新开工 | 本项目总建筑面积约22800平方米，疾控中心约19800平方米（其中办公楼约13800㎡；实验楼约6000㎡）；其他功能面积约3000平方米（其中卫生应急智慧中心约500㎡；情报信息与健康管理中心约2500㎡），绿化面积约5550.03㎡；占地约27.75亩，包含建筑工程、装饰装修工程、安装工程、总平工程及其他配套设施等工程。 | 21999.25 | 预计2020年4-5月开展勘察设计招标工作 | 2020-09-01 | 成都天府新区疾病预防控制中心 | 四川天府新区成都管委会社区发展治理和社会事业局
3 | 华阳菜蔬1.2.3街及华阳张家巷片区道路综合整治工程 | 新开工 | 本项目为华阳菜蔬1.2.3街及华阳张家巷片区道路综合整治工程。道路总改造长度约1207.24m，道路宽度约10.8-14.7m。项目主要包括道路工程、给排水工程、电力通信工程、照明工程、绿化工程、交安工程及基坑支护等工程。 | 4549.49 | 已完成勘察设计招标工作现为初步设计、施工图设计阶段 | 2020-07-01 | 成都天府新区华阳街道办事处 | 四川天府新区成都管委会自然资源和规划建设局
4 | 华阳街道伏龙自建小区道路（七街、八街及其附街）整治项目 | 新开工 | 本项目为华阳街道伏龙自建小区道路（七街、八街及其附街）整治项目，改造长度1113.283米。项目主要建设内容有道路工程、给排水工程、交安工程等相关配套工程等。 | 1035.09 | 已完成勘察设计招标工作现为初步设计、施工图设计阶段 | 2020-07-01 | 成都天府新区华阳街道办事处 | 四川天府新区成都管委会自然资源和规划建设局
5 | 益州大道（华阳段）项目 | 新开工 | 本项目建设内容主要为：道路等级为主干路，全长260米，南北走向，由北至南分别与正西街、正大街、顺河街相交；正大街-正西街红线宽度32米；正大街-顺河街红线宽度47米，项目主要包括道路工程、给排水工程、交通工程、电力工程、照明工程、通讯工程、景观工程、基坑支护及其他附属配套等工程。 | 2599.47 | 已完成勘察设计招标工作现为初步设计、施工图设计阶段 | 2020-06-01 | 四川天府新区成都管委会自然资源和规划建设局 | 四川天府新区成都管委会自然资源和规划建设局
6 | 正兴街道天府文创港市民文化主题公园北侧道路 | 新开工 | 本项目主要包括道路长约303.24米，规划红线宽度16米，起于广东街（正兴7路）终于顺圣路（正兴27路）道路工程、交安工程、给排水工程等。 | 1610.17 | 已完成勘察设计招标工作现为初步设计、施工图设计阶段 | 2020-08-01 | 成都天府新区正兴街道办事处 | 四川天府新区成都管委会自然资源和规划建设局
7 | 富民路综合整治项目 | 新开工 | 本项目为富民路综合整治工程。道路改造长度约2.2千米，其中车道宽度6.7米-16米，人行道宽度2.1米-14.2米。项目将对原有道路破除后重新铺装，以及建设相应的给水、排水、通讯、电气、照明、交安、绿化等工程。 | 11999.87 | 已完成勘察及初步设计招标工作，现为初步设计阶段 | 2020-11-01 | 成都天府新区华阳街道办事处 | 四川天府新区成都管委会自然资源和规划建设局
8 | 华阳街道正西街整治项目 | 新开工 | 本项目为原有道路及配套市政设施整治，其中正西街主线长度626.07米，通济桥南侧辅道长度83.42米，红线宽度30米-35米，含车行道整改，给排水工程、交安工程、绿化改造等 | 3654.26 | 已完成勘察设计招标工作，正在施工图设计阶段。 | 2020-12-01 | 成都天府新区华阳街道办事处 | 四川天府新区成都管委会自然资源和规划建设局
9 | 益州大道人行天桥 | 新开工 | 桥梁工程及相关附属设施工程。 | 3900 | 施工图设计已完成，已发布施工招标公告，拟于6月开标。 | 2020-06-01 | 成都天府新区建设投资有限公司 | 四川天府新区成都管理委员会自然资源和规划建设局
10 | 正公路直管区段高速化改造项目 | 新开工 | 起于武汉路西段双流区界，止于天府国际机场高速公路高庙山枢纽（含）。 | 185624.97 | 初步设计已审定，后续开展施工、监理招标。 | 2020-10-01 | 四川天府新区成都管理委员自然资源和规划建设局 | 四川天府新区成都管理委员会自然资源和规划建设局
11 | 天津路西段等4个项目 | 新开工 | 天津路西段、110KV新兴变电站电力通道、秦皇寺48路、宁安西二路（原万安南39路）（天津路东段至九里埂段） | 10491.67 | 施工图设计已完成，已发布施工、监理招标公告，拟于6月开标。 | 2020-06-01 | 四川天府新区成都管理委员自然资源和规划建设局 | 四川天府新区成都管理委员会自然资源和规划建设局
12 | 梓州大道南延线综合提升整治工程等3个项目 | 新开工 | 梓州大道南延线综合提升整治工程（一期）-街道一体化景观、剑南大道综合提升整治工程（二期）、牧华路人行天桥 | 73855.51 | 方案已完成，后续开展施工、监理招标。 | 2020年11年 | 四川天府新区成都管理委员自然资源和规划建设局 | 四川天府新区成都管理委员会自然资源和规划建设局
13 | 2020年2处Ⅱ类应急避难场所项目 | 新开工 | 天府一小、万安小学应急避难场所项目 | 1000 | 勘察设计招标已发布公告，拟于5月开标。后续开展施工、监理招标。 | 2020-10-01 | 四川天府新区成都管理委员自然资源和规划建设局 | 四川天府新区成都管理委员会自然资源和规划建设局
14 | 2019年水毁公路桥梁修复工程 | 新开工 | 2019水毁公路桥梁整治 | 600 | 初步方案设计中 | 2020.9 | 成都天府新区太平街道办事处 | 四川天府新区成都管委会自然资源和规划建设局
15 | 庙山村农民集中建房整理项目 | 新开工 | 建新区安置点涉及净用地面积约52021.31平方米，总建筑面积为125882.64平方米。其中：住宅1252户，建筑面积95122.57平方米；非住宅建筑面积7271.74平方米；地下建筑一层，总面积为22742.18平方米。主要建设内容为小区房屋建设、周边市政管网配套及小区内部景观设计等。 | 47140.99 | 目前项目已完成项目立项、设计、控制价编制等工作，待资金落实后启动招投标工作。 | 2020-09-01 | 成都天府新区新兴街道办事处 | 四川天府新区成都管委会自然资源和规划建设局
16 | 庙山村1组农民集中建房整理项目 | 新开工 | 项目建设净用地面积13442.00平方米，容积率1.60，建筑密度28.70%，绿地率37.30%，总建筑面积30716.34平方米，其中住宅面积19645.39平方米，商业及配套面积1740.20平方米，物业管理用房面积145.60平方米，架空层面积360.15平方米，垃圾用房面积21.00平方米，地下车库、设备用房、市政设施点位建筑面积8804.00平方米，全民健身场所200.00平方米。 | 10441.77 | 前期已完成项建批复和可研评审，目前正在与出资单位协调项目资金调整问题。 | 2020-11-01 | 成都天府新区新兴街道办事处 | 四川天府新区成都管委会自然资源和规划建设局
17 | 永兴街道乡村基础设施有机更新项目 | 新开工 | 黄金桥路、迎宾路综合改造 | 1390 | 正在前期准备 | 2020.9月 | 永兴街道办事处 | 四川天府新区成都管委会自然资源和规划建设局
18 | 煎茶街道雨污分流项目 | 新开工 | 煎茶刘公场镇污水管网及一体化处理设施建设，包括：一体化话设施设备（处理量为200m3/日），管理用房一处及其他附属设施；污水收集主管D400，其长度约为400米，混凝土污水收集支管直径为D300，其长度约为450米 | 600 | 正在前期准备 | 2020-09-01 | 成都天府新区煎茶街道办事处 | 四川天府新区成都管委会统筹城乡和农业农村局
19 | 正兴街道官塘村污水主干管建设工程 | 新开工 | 新建污水管网，收集官塘村污水入益州大道管网 | 2000 | 计划招标 | 2020-10-01 | 正兴街道办事处 | 四川天府新区成都管委会统筹城乡和农业农村局
20 | 正兴街道场镇雨污分流项目 | 新开工 | 广东街（含步行街）老场镇约1公里雨污分流 | 800 | 已完成设计招标 | 2020-09-01 | 正兴街道办事处 | 四川天府新区成都管委会统筹城乡和农业农村局
21 | 超算中心配套电力通道项目 | 新开工 | 促进科学城中科路电力通道形成，保障超算变电站双电源供电、优化电网结构，联系兴隆220KV变电站，起于梓州大道，止于兴隆220KV变电站，110KV,长度1.3公里。 | 5800 | 前期立项阶段 | 2020-11-01 | 四川天府新区成都管理委员自然资源和规划建设局 | 四川天府新区成都管委会自然资源和规划建设局
22 | 河滨拾光公园 | 新开工 | 规划用地性质为公园绿地，位于南湖北路与江安河道夹角区域，北邻南湖尚景小区、紧挨河池安置房小区；提供娱乐、休息、健身为一体的新型运动公园。地块面积20014平方米（约30亩）。 | 8148 | 前期立项阶段 | 2020-11-01 | 成都天府新区华阳街道办事处 | 四川天府新区成都管委会自然资源和规划建设局
23 | 中优片区华阳街道街区级雨污分流综合整治项目 | 新开工 | 包含通济桥片区（正大街、通济桥街）道路整治项目、富顺街整治项目、长江东一街道路综合整治项目、龙灯山路一段改造项目、天府大道南段麓港片区污水管综合改造项目。 | 8550 | 前期立项阶段 | 2020-11-01 | 成都天府新区华阳街道办事处 | 四川天府新区成都管委会自然资源和规划建设局
24 | 万安南15路（万安路-万安南10路） | 新开工 | 市政道路长约500米，红线宽20米（断头路）。 | 3000 | 前期立项阶段 | 2020-11-01 | 四川天府新区成都管理委员自然资源和规划建设局 | 四川天府新区成都管委会自然资源和规划建设局
25 | 绿心公园、绿心二期 | 新开工 | 建筑面积约44万平方米。 | 40000 | 前期立项阶段 | 2020-12-01 | 四川天府新区成都管理委员自然资源和规划建设局 | 四川天府新区成都管委会自然资源和规划建设局
26 | 成都科学城独角兽岛市政基础设施配套工程 | 新开工 | 项目建设内容包括配套道路工程、交安工程、给水工程、排水工程、照明工程、电力工程、通信工程、步行平台、地下公共空间、地铁设施预留工程、管线迁改（含电力隧道）等工程建设 | 116760.14 | 已发布施工、监理招标公告，拟于6月开标。 | 2020-06-01 | 四川天府新区成都管理委员自然资源和规划建设局 | 四川天府新区成都管理委员会自然资源和规划建设局
27 | 紫林路等8个项目勘察设计 | 新开工 | 包含云龙路道路综合整治、龙马路景观提升工程、兴康一街、兴泰街、隆祥东街、紫来巷、雅州路（青岛路西段至麓湖南路西段）、紫林路。项目建设内容包含道路、桥涵、给排水、交安、管线、照明、景观等附属配套工程。具体项目内容及规模以主管部门审定方案为准。 | 50400 | 已发布勘察设计招标公告，拟于6月开标。 | 2020-06-01 | 四川天府新区成都管理委员自然资源和规划建设局 | 四川天府新区成都管理委员会自然资源和规划建设局
28 | 天府国际会议中心周边生态景观及配套功能优化提升工程 | 新开工 | 项目建设内容包括优化提升道路铺装、广场铺装、绿地景观、花镜、景石、雕塑小品、架空挑台、驳岸及跌水、生态浮岛、水生态系统、景观构筑物、各类景观园、石桥、光彩工程、室外电梯、景观智能化系统、室外管网、绿化浇灌及排水、地形重塑（土石方工程）、边坡挡墙工程、变配电设施等工程。 | 69398.2 | 方案已完成，后续开展施工、监理招标。 | 2020-06-01 | 四川天府新区成都管理委员自然资源和规划建设局 | 四川天府新区成都管理委员会自然资源和规划建设局
29 | 雁栖湿地东部组团（一期） | 新开工 | 项目建设内容包括项目配套河道整治工程、湿地水系及地形整理、建筑工程、道路工程、桥涵工程、给排水工程、电力通信工程、景观绿化工程等附属设施建设。 | 50995.18 | 方案已完成，后续开展施工、监理招标。 | 2020-06-01 | 四川天府新区成都管理委员自然资源和规划建设局 | 四川天府新区成都管理委员会自然资源和规划建设局
30 | 茂业路（梓州大道-宁安西二路） | 新开工 | 项目建设内容包括道路工程、绿化及景观工程、交通工程、照明工程、排水工程、电力工程、给水工程、通讯工程、桥梁工程、涵洞、渠道、城市家具及其他零星附属工程。 | 4479.74 | 施工图设计已完成，后续开展施工、监理招标。 | 2020-06-01 | 四川天府新区成都管理委员自然资源和规划建设局 | 四川天府新区成都管理委员会自然资源和规划建设局
31 | 万安南片区河道整治 | 新开工 | 项目建设内容包括河道整治工程、道路工程、涵洞工程、景观绿化工程等配套设施工程建设。 | 15727.99 | 施工图设计已完成，后续开展施工、监理招标。 | 2020-06-01 | 四川天府新区成都管理委员自然资源和规划建设局 | 四川天府新区成都管理委员会自然资源和规划建设局
32 | 兴隆湖水生态综合提升工程 | 新开工 | 主要建设内容包括：筑岛工程、栈道工程、景观工程、地形塑造工程、智能化工程、光彩、配套建筑及设施等。 | 147218.33 | 方案已完成，后续开展施工、监理招标。 | 2020-06-01 | 成都天府新区投资集团有限公司 | 四川天府新区成都管理委员会自然资源和规划建设局
33 | 会展小村配套基础设施项目建设 | 新开工 | 项目位于正兴街道官塘村，项目占地约17.55亩(其中全部为基本农田)，道路总长约1.8公里，道路面积约11700平方米，并同步配套水电气讯等管线 | 1600 | 正在前期准备 | 2020-10-01 | 四川天府新区成都管理委员会自然资源和规划建设局 | 四川天府新区成都管委会自然资源和规划建设局